## Инструкция
(требуется обновление)
Код отчёта: INV.WARM.Q4.2019
Версия 1.1
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2019 год
• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2007 SP3, 2010, 2013, 2016 с полной версией MS Excel • Макросы во время работы должны быть включены (!) • Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности (В меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel ¦ Центр управления безопасностью ¦ Параметры центра управления безопасностью ¦ Параметры макросов ¦ Включить все макросы ¦ ОК)
• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM • Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой • При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются
| A | - предназначенные для заполнения |  | A | - ссылки и автозаполняемые поля
| A | - с формулами и константами |  | A | - обязательные для заполнения
Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок В результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443)) Если после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона.
• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения • Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки • В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение • При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой
| Консультации: |  | Обратиться за помощью
| Дистрибутивы: |  | Перейти
Инструкция по заполнению
| Отчётные формы: |  | Перейти к разделу
Контакты специалистов ЦА ФАС России:
| ФИО: |  | Лапкин Антон Олегович
| E-mail: |  | lapkin@fas.gov.ru
| ФИО: |  | Алибегов Рустам Кахриманович
| E-mail: |  | alibegov@fas.gov.ru
При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:
|  | проверять доступные обновления (рекомендуется) |  |  |  | y
никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)
Обновление
Консультация по методологии заполнения
Методология заполнения
Организационно-технические консультации
Проверка отчёта
Работа с реестрами
Условные обозначения
Обновить
Показать / скрыть лог обновления
Технические требования
Актуальна
Требуется обновление
Ошибка подключения
!
Приступить к заполнению

## Лог обновления (hidden)
Дата/Время | Сообщение | Статус
44015.3411 | Проверка доступных обновлений... | Информация
44015.3412 | Доступно обновление до версии 1.1 | Информация
44015.3412 | Описание изменений: Версия 1.1 1. Корректировка проверки при превышении плана над фактом | Информация
44015.3412 | Размер файла обновления: 94324 байт | Информация
44015.3412 | Подготовка к обновлению... | Информация
44015.3413 | Сохранение файла резервной копии: C:\Users\lysenko.sv\Desktop\1.BKP.xlsb | Информация
44015.3414 | Резервная копия создана: C:\Users\lysenko.sv\Desktop\1.BKP.xlsb | Информация
44015.3414 | Создание книги для установки обновлений... | Информация
44015.3414 | Файл обновления загружен: C:\Users\lysenko.sv\Desktop\UPDATE.INV.WARM.Q4.2019.TO.1.1.40.xls | Информация
44015.3415 | Обновление завершилось удачно! Шаблон INV.WARM.Q4.2019(v1.0).xlsb сохранен под именем 'INV.WARM.Q4.2019(v1.1).xlsb' | Информация
44015.3417 | Проверка доступных обновлений... | Информация
44015.3417 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2019! | Информация
44015.44 | Проверка доступных обновлений... | Информация
44015.44 | Нет доступных обновлений для отчёта с кодом INV.WARM.Q4.2019! | Информация
Очистить лог

## Титульный
Версия 1.1
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2019 год
Субъект РФ | Ставропольский край
Период регулирования | 2019 | Год
| год | Квартал
Наименование ИП | Инвестиционная программа по ОАО "Теплосеть" по реконструкции и модернизациии системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска на период до 2028 года |  | 1 | 30479236 | 57222608
Наименование организации | ООО "Газпром Теплоэнерго Кисловодск"
ИНН | 2628057299
КПП | 262801001
Наименование (описание) обособленного подразделения | Не определено
Организационно-правовая форма | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью
Вид деятельности | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт
ИП утверждена с НДС | да
Показатели качества и надежности | по организации
Мероприятия по концессионному соглашению | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС
Корректировка НВВ в связи с неисполнением ИП | нет
Дата начала ИП | 01.01.2015
Дата окончания ИП | 31.12.2028
Период реализации ИП | #NAME?
Наименование решения | Приказ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального Ставропольского края
Тип решения | 11/1
Номер решения | 285
Дата решения | 31.07.2014
Ссылка на обосновывающие материалы | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=40c2c63a-cd95-4d58-9208-b3b3aab8d7e8
Адрес регулируемой организации
Юридический адрес | 357700, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, ул. Набережная, д.1
Почтовый адрес | 357700, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, ул. Набережная, д.1
Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
Фамилия, имя, отчество | Лысенко Светлана Вячеславовна
Должность | ведущий экономист
Контактный телефон | 30479236
e-mail | lysenko.sv@gpte26.ru
Приступить к заполнению

## ИП
1
Справка о финансировании в тыс.руб (c НДС)
Ставропольский край ООО "Газпром Теплоэнерго Кисловодск"
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2019 год 1 | Факт за 1 полугодие 2019 года 2,3 | Факт за год 2019 года 2,3 | Отклонения 2
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [14 empty] | тыс.руб. | %
Всего в рамках ИП
[30 empty] | Всего | [8 empty] | 1205310 | 241164.5 | 0 | 0 | -241164.5 | 0
[29 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 190344 | 9698.2 | 0 | 0 | -9698.2 | 0
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 55173.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 70221.56 | 9698.2 | 0 | 0 | -9698.2 | 0 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 64948.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средства0
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 1014966 | 231466.3 | 0 | 0 | -231466.3 | 0
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Кредиты0
[29 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 1014966 | 231466.3 | 0 | 0 | -231466.3 | 0 | [7 empty] | Займы0
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0
[29 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие0
Всего в рамках КС
[30 empty] | Всего | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Всегода
[29 empty] | 1 | Собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Собственные средствада
[29 empty] | 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициида
[29 empty] | 1.2 | Амортизационные отчисления | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчисленияда
[29 empty] | 1.3 | Прочие собственные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средствада
[29 empty] | 1.4 | За счет платы за технологическое присоединение | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | За счет платы за технологическое присоединение0 | За счет платы за технологическое присоединениеда
[29 empty] | 2 | Привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Привлеченные средствада
[29 empty] | 2.1 | Кредиты | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Кредиты0 | Кредитыда
[29 empty] | 2.2 | Займы | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Займы0 | Займыда
[29 empty] | 2.3 | Прочие привлеченные средства | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие привлеченные средства0 | Прочие привлеченные средствада
[29 empty] | 3 | Бюджетное финансирование | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Бюджетное финансированиеда
[29 empty] | 3.1 | Федеральный бюджет | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Федеральный бюджет0 | Федеральный бюджетда
[29 empty] | 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет субъекта РФ0 | Бюджет субъекта РФда
[29 empty] | 3.3 | Бюджет муниципального образования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Бюджет муниципального образования0 | Бюджет муниципального образованияда
[29 empty] | 4 | Прочие источники финансирования | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Прочие источники финансированияда
[29 empty] | 4.1 | Лизинг | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Лизинг0 | Лизингда
[29 empty] | 4.2 | Прочие | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Прочие0 | Прочиеда
Производство тепловой энергии
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2019 год 1 | Факт за 1 полугодие 2019 года 2,3 | Факт за год 2019 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 469077.8 | 128984.9 | 0 | 0 | 128984.9
0
1 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Проектирование и реконструкция системы теплоснабжения котельной по ул. Островского,35 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 4 | 2019 | Сентябрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Островского,35 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Островского | 35 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 95902.4 | 84089.4 | 0 | 0 | 84089.4 | -84089.4 |  |  | отсутствие свободных денежных средств | 84089.4 | отсутствие свободных денежных средств |  | 0 | Займы0 | Займынет
2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство иных объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением мощности до 38,6 Гкал/час с заменой устаревшего оборудования котельной Замковая,72 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 4 | 2019 | Сентябрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Замковая,72 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Замковая | 72 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 54085.3 | 23246 | 0 | 0 | 23246 | -23246 |  |  | отсутствие свободных денежных средств | 23246 | отсутствие свободных денежных средств |  | 0 | Займы0 | Займынет
3 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Проектирование и реконструкция встроенной в подвальные помещения жилых домов котельных: Чкалова, 60-а; Чкалова, 17; Чкалова, 44; Гоголя,29; Седлогорская,1; Седлогорская,19 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 5 | 2019 | Август | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 5726.6 | 5726.6 | 0 | 0 | 5726.6 | -5726.6 |  |  | отсутствие свободных денежных средств | 5726.6 | отсутствие свободных денежных средств |  | 0 | Займы0 | Займынет
4 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Проектирование и монтаж блочной модульной котельной во въездном районе по ул., Крепостная | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 2 | 2017 | Сентябрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 65088.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением мощности на 1,473 Гкал/час, с заменой устаревшего оборудования по Котельной Минеральная, 25 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 4 | 2019 | Июль | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Минеральная,25 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Минеральная | 25 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 42472.9 | 15922.9 | 0 | 0 | 15922.9 | -15922.9 |  |  | отсутствие свободных денежных средств | 15922.9 | отсутствие свободных денежных средств |  | 0 | Займы0 | Займынет
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция источника тепловой энергии с увеличением мощности на 0,740 Гкал/час, с заменой устаревшего оборудования по котельной Фоменко, 110 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 5 | 2020 | Август | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Фоменко,110 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Фоменко | 110 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 42472.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
7 | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере теплоснабжения |  | Монтаж автоматизированных тепловых пунктов | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 5 | 2020 | Сентябрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 163328.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2019 год 1 | Факт за 1 полугодие 2019 года 2,3 | Факт за год 2019 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 710921.2 | 112179.6 | 0 | 0 | 112179.6
0
1 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Строительство новых и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной по ул., Островского, 35 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 2 | 2017 | Сентябрь | 2024 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Островского,35 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Островского | 35 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 40164.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 25337.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 3 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 14010.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
2 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной по ул.,Набережная, 1 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 6 | 2021 | Август | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Набережная,1 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Набережная | 1 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 170.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
3 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования котельной Набережная,1 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 3 | 2018 | Июль | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Набережная,1 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Набережная | 1 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 4808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
[29 empty] | 2 | Займы | нет | [7 empty] | 84693.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
[29 empty] | 3 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 11224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования котельной Зеленогорская,5 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 13 | 2023 | Сентябрь | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Зеленогорская,5 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Зеленогорская | 5 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 701.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
5 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Строительство новых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии при сохранении надежности | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 13 | 2023 | Август | 2023 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Зеленогорская,5 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Зеленогорская | 5 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 5854.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 3 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 3037.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
6 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Строительство новых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии при сохранении надежности | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 4 | 2019 | Сентябрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Зеленогорская,5 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Зеленогорская | 5 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 7757.3 | 7757.3 | 0 | 0 | 7757.3 | -7757.3 |  |  | отсутствие свободных денежных стредств | 7757.3 | отсутствие свободных денежных средств |  | 0 | Займы0 | Займынет
7 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной по ул.,Набережная, 1 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 3 | 2018 | Июль | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Набережная,1 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Набережная | 1 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 775.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
8 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной по ул.,Набережная, 1 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 2 | 2017 | Июнь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Набережная,1 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Набережная | 1 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 1038.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
9 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования котельной Фоменко,110 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 4 | 2019 | Октябрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Фоменко,110 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Фоменко | 110 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 7996.6 | 7996.6 | 0 | 0 | 7996.6 | -7996.6 |  |  | отсутствие свободных денежных стредств | 7996.6 | отсутствие свободных денежных средств |  | 0 | Займы0 | Займынет
10 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования котельной по ул. Крепостная | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 2 | 2017 | Сентябрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 123.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Займы | нет | [7 empty] | 3566.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
11 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования ЦТП по ул. Садовая, 20 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 2 | 2017 | Июнь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
12 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной по ул.,Замковая, 72 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 3 | 2018 | Сентябрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Замковая,72 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Замковая | 72 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 40055.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
13 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования по ул. Островского, 35 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 3 | 2018 | Август | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Островского,35 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Островского | 35 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 106293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 3636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
14 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования котельной Замковая,72 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 4 | 2019 | Сентябрь | 2022 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Замковая,72 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Замковая | 72 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 45950.8 | 7496.3 | 0 | 0 | 7496.3 | -7496.3 |  |  | отсутствие свободных денежных стредств | 7496.3 | отсутствие свободных денежных средств |  | 0 | Займы0 | Займынет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 1523.8 | 1523.8 | 0 | 0 | 1523.8 | -1523.8 |  |  | отсутствие свободных денежных стредств | 1523.8 | отсутствие свободных денежных средств |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
15 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной по ул.,Крепостная | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 6 | 2021 | Сентябрь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 963.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
16 | Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования котельной Набережная,1 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 5 | 2020 | Июнь | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Набережная,1 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Набережная | 1 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Прочие собственные средства | нет | [7 empty] | 60140.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прочие собственные средства0 | Прочие собственные средстванет
[29 empty] | 2 | Займы | нет | [7 empty] | 56238.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
[29 empty] | 3 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
17 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной по ул.,Минеральная, 25 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 13 | 2028 | Июль | 2028 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Минеральная,25 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Минеральная | 25 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 14446.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
[29 empty] | 2 | Прибыль направляемая на инвестиции | нет | [7 empty] | 12488.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Прибыль направляемая на инвестиции0 | Прибыль направляемая на инвестициинет
18 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения за исключением тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования котельной Минеральная,25 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 4 | 2019 | Июль | 2021 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Минеральная,25 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Минеральная | 25 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 96421.5 | 79231.2 | 0 | 0 | 79231.2 | -79231.2 |  |  | отсутствие свободных денежных стредств | 79231.2 | отсутствие свободных денежных средств |  | 0 | Займы0 | Займынет
19 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов теплоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов теплоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки котельной по ул.,Фоменко, 110 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 4 | 2018 | Октябрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Фоменко,110 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Фоменко | 110 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 498.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
[29 empty] | 2 | Амортизационные отчисления | нет | [7 empty] | 8174.4 | 8174.4 | 0 | 0 | 8174.4 | -8174.4 |  |  | отсутствие свободных денежных стредств | 8174.4 | отсутствие свободных денежных средств |  | 0 | Амортизационные отчисления0 | Амортизационные отчислениянет
20 | Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов теплоснабжения | реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | Реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования котельной Фоменко,110 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 4 | 2019 | Сентябрь | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | да | Котельная по ул. Фоменко,110 | ТИ с сетями | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001 | ул. Фоменко | 110 | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | г Кисловодск | 07715000001
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 8730.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
№ п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Территория оказания услуг |  |  | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия |  | Стадия выполнения, % |  | № объекта | Объект инфраструктуры ТЭ | Наименование объекта | Тип объекта | Адрес объекта | [6 empty] | Территория оказания услуг |  |  |  |  | № источника | Источник финансирования | В рамках концессионного соглашения | Наименование концессионного соглашения | Дата начала | Дата окончания | Наименование решения по КС | Тип решения по КС | № решения по КС | Дата принятия решения по КС | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2019 год 1 | Факт за 1 полугодие 2019 года 2,3 | Факт за год 2019 года 2,3 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода 3 | Отклонения 2 | Отклонения 2, из них за счет: |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО |  |  | месяц | год | план | факт |  |  |  |  | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | улица, проезд, проспект, переулок, и т.п. | дом, корпус, строение | Муниципальный район | Муниципальное образование | ОКТМО | Населенный пункт | ОКТМО | [16 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее (наименование) | Прочее, тыс.руб. | Причины отклонений | Ссылка на обосновывающие материалы (факт больше плана)
|  |  | Всего | [26 empty] | Всего | [8 empty] | 25311 | 0 | 0 | 0 | 0
0
1 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Проектирование и установка приборов учета покупной холодной воды на нужды ГВС на границе | Город-курорт Кисловодск | Город-курорт Кисловодск | 07715000 | 3 | 2018 | Август | 2020 | 0 | 0
[13 empty] | 1 | без привязки к объекту
[29 empty] | 1 | Займы | нет | [7 empty] | 25311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Займы0 | Займынет
1 В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 Нарастающим итогом за год
3 В ценах отчетного года
- данные по мероприятию
- данные по объекту
- данные по КС
Note on O7: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on AJ12: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on AJ30: расходы на капитальные вложения (инвестиции)
Note on O47: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O75: Нарастающим итогом за предыдущие периоды
Note on O157: Нарастающим итогом за предыдущие периоды

## Комментарии
Комментарии
Ставропольский край ООО "Газпром Теплоэнерго Кисловодск"
№ п/п | Комментарий
0
Добавить комментарий

## Проверка
Результат проверки
Ссылка | Причина | Статус

## TEHSHEET (hidden)
REGION | year_list | all_year_list | month_list | logical | spr_type
Алтайский край | 2017 | 2003 | Январь | да | Производство тепловой энергии
Амурская область | 2018 | 2004 | Февраль | нет | Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям
Архангельская область | 2019 | 2005 | Март |  | Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности
Астраханская область | 2020 | 2006 | Апрель
Белгородская область | 2021 | 2007 | Май
Брянская область | 2022 | 2008 | Июнь
Владимирская область | 2023 | 2009 | Июль
Волгоградская область | 2024 | 2010 | Август
Вологодская область | 2025 | 2011 | Сентябрь
Воронежская область | 2026 | 2012 | Октябрь
г.Байконур | 2027 | 2013 | Ноябрь
г. Москва | 2028 | 2014 | Декабрь
г.Санкт-Петербург | 2029 | 2015
г.Севастополь | 2030 | 2016
Еврейская автономная область | 2031 | 2017
Забайкальский край | 2032 | 2018
Ивановская область | 2033 | 2019
Иркутская область |  | 2020
Кабардино-Балкарская республика |  | 2021
Калининградская область |  | 2022
Калужская область |  | 2023
Камчатский край |  | 2024
Карачаево-Черкесская республика |  | 2025
Кемеровская область |  | 2026
Кировская область |  | 2027
Костромская область |  | 2028
Краснодарский край |  | 2029
Красноярский край |  | 2030
Курганская область |  | 2031
Курская область |  | 2032
Ленинградская область |  | 2033
Липецкая область |  | 2034
Магаданская область |  | 2035
Московская область |  | 2036
Мурманская область |  | 2037
Ненецкий автономный округ |  | 2038
Нижегородская область |  | 2039
Новгородская область |  | 2040
Новосибирская область |  | 2041
Омская область |  | 2042
Оренбургская область |  | 2043
Орловская область |  | 2044
Пензенская область |  | 2045
Пермский край |  | 2046
Приморский край |  | 2047
Псковская область |  | 2048
Республика Адыгея |  | 2049
Республика Алтай |  | 2050
Республика Башкортостан |  | 2051
Республика Бурятия |  | 2052
Республика Дагестан |  | 2053
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

## AllSheetsInThisWorkbook (hidden)
Расчетные листы | Скрытые листы
Инструкция | TEHSHEET
Лог обновления | AllSheetsInThisWorkbook
Титульный | et_union
ИП | mod_00
Комментарии | mod_01
Проверка | mod_com
modProv
modFill
modHTTP
modReestr
modInstruction
modUpdTemplMain
modfrmCheckUpdates
modfrmDateChoose
modfrmRegion
modfrmReestr
REESTR_MO
REESTR_ORG
REESTR_IP
modClassifierValidate
modCheckCyan
modHyp

## et_union (hidden)
et_LisComm
et_ws_01_m
| 1 | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
et_ws_01_obj
|  | 0 | Данные по источникам финансирования для объекта инфраструктуры или мероприятия в целом
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
et_ws_01_ifin
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
et_com

## REESTR_IP (hidden)
| INVP_NAME | L_START_DATE | L_END_DATE | ORG_NAME | INN_NAME | KPP_NAME | L_OPF | FIL_NAME | VDET_NAME | L_DECISION_NAME | L_DECISION_TYPE | L_DECISION_NMBR | L_DECISION_DATE | L_DECISION_URL | L8_1 | L15 | L_CONCESSION | L_NVV | L2_1_1 | L2_1_2 | L2_2_1 | L2_2_2 | L2_2_3 | L2_2_4 | L_RST_ORG_ID | ID | L22 | L23 | L24 | L20 | L21
1 | Инвестиционная программа от 03.08.2018 АО "Теплосеть" г. Невинномысск в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции объектов, на территории городского округа Невинномысск на 2019-2023 годы | 01.01.2019 | 31.12.2023 | АО "Теплосеть" г. Невинномысск | 2631054298 | 263101001 | 1 22 67 ¦ Непубличные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества "Теплосеть" г. Невинномысск в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы | 11/1 | 271 | 03.08.2018 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b27dbb66-0293-48e4-8335-8fb587048293 | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | Ставропольский край, г. Невинномысск, Бульвар Мира, 36-Б | 357114, г. Невинномысск, Бульвар Мира, 36-Б | Булатова Вера Степановна | Главный экономист | 26355198 | eko_teploset@mail.ru | 26355198 | 57222612
2 | Инвестиционная программа от 17.09.2018 ООО "Сфера" в сфере теплоснабжения по модернизации объектов, на территории муниципального района Александровский на 2019-2023 годы | 01.01.2019 | 31.12.2023 | ООО "Сфера" | 2601009756 | 260101001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | инвестиционАЯ программА ООО "Сфера" по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения на 2019-2023 годы | 11/1 | 268 | 17.09.2018 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f8ba66f7-4f07-44f7-8cee-4cc7035a0f2d | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 356300 Ставропольский край, с.Александровское, ул.Калинина,27 | 356300 Ставропольский край, с.Александровское, ул.Комсомольская, 142/6 | Доброскокина Светлана Сергеевна | Экономист | 26893305 | TD.SF52yandex.ru | 26893305 | 57222607
3 | Инвестиционная программа от 17.09.2018 ООО "Теплый дом" в сфере теплоснабжения по модернизации объектов, на территории муниципального района Александровский на 2019-2023 годы | 01.01.2019 | 31.12.2023 | ООО "Теплый Дом" | 2601009690 | 260101001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | инвестиционной программы ООО "ТЕПЛЫЙ ДОМ " по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения на 2019-2023 годы | 11/1 | 269 | 17.09.2018 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=b0b5e2b3-ed90-491a-980e-714f9d66bdfc | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 356300,Ставропольский край, с.Александровское, ул.Калинина,27 | 356300,Ставропольский край, с.Александровское, ул.Комсомольская, 142/6 | Доброскокина Светлана Сергеевна | Экономист | 26891277 | TD.SF52@yandex.ru | 26891277 | 57222611
4 | Инвестиционная программа от 23.10.2018 ГУП СК "Крайтеплоэнерго" в сфере теплоснабжения по модернизации и реконструкции объектов на 2019-2023 годы | 01.01.2019 | 31.12.2023 | ГУП СК "Крайтеплоэнерго" | 2635060510 | 263501001 | 6 52 42 ¦ Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Об утверждении инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы | 11/1 | 353 | 23.10.2018 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=181f1009-40cb-4545-b06c-b5ca1f9e842d | да | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | Ставрополь, Шпаковская,76/6 | Ставрополь, Шпаковская,76/6 | Мосесов С.Г. | инженер ПТО | 26355225 | mosesov@gupsktek.ru | 26355225 | 57222609
5 | Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Теплосеть" по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011-2021 годы | 01.01.2011 | 31.12.2026 | АО "Теплосеть" г. Ставрополь | 2635095930 | 263501001 | 1 22 67 ¦ Непубличные акционерные общества | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Приказ комитета Ставропольского края по ЖКХ от 31.01.2011 N 17-о/д (ред. от 19.04.2018) <Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Теплосеть" по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011 - 2021 годы> | 11/1 | 17-о/д | 31.01.2011 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3f9012af-c0ff-491e-932e-0fc2f9dcea2d | нет | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 355037,г.Ставрополь, ул.Доваторцев,44а | 355037,г.Ставрополь, ул.Доваторцев,44а | Голованова Екатерина Михайловна | Начальник ПЭО | 26355211 | mail@stavteploset.ru | 26355211 | 57222610
6 | Инвестиционная программа по ОАО "Теплосеть" по реконструкции и модернизациии системы централизованного теплоснабжения города-курорта Кисловодска на период до 2028 года | 01.01.2015 | 31.12.2028 | ООО "Газпром Теплоэнерго Кисловодск" | 2628057299 | 262801001 | 1 23 00 ¦ Общества с ограниченной ответственностью | Не определено | Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт | Приказ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального Ставропольского края | 11/1 | 285 | 31.07.2014 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=40c2c63a-cd95-4d58-9208-b3b3aab8d7e8 | да | по организации | ИП не содержит мероприятия, реализуемые в рамках КС | нет | 357700, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, ул. Набережная, д.1 | 357700, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск, ул. Набережная, д.1 | Лысенко Светлана Вячеславовна | ведущий экономист | 30479236 | lysenko.sv@gpte26.ru | 30479236 | 57222608